## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
6.122% | 2022-10-12 | 3 | 2022-10-14 | 3 | 3 | Released | 2022-10-12 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles) | 100%
24.49% | 2022-10-12 | 12 | 2022-10-23 | 12 | 12 | Released | 2022-10-23 | Entrega Sprint 1 (Documentacion Preliminar/repositorios/alcance) | 100%
28.57% | 2022-10-24 | 14 | 2022-11-06 | 14 | 14 | Released | 2022-11-05 | Entrega Sprint 2 (Interfaz grafica) | 100%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10 | 1 | 1 | Released | 2022-10-10 | Construccion Incial de MockUps | 2.041% | 0%
0 | 2022-10-11 | 1 | 2022-10-11 | 1 | 1 | Released | 2022-10-11 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 2.041% | 0%
0 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 2 | 2 | Released | 2022-10-12 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-13 | 2 | 2022-10-14 | 1 | 1 | Released | 2022-10-14 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16 | 2 | 2 | Released | 2022-10-16 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-17 | 5 | 2022-10-21 | 5 | 5 | Released | 2022-10-21 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 10.2% | 0%
1 | 2022-10-22 | 2 | 2022-10-23 | 2 | 2 | Released | 2022-10-23 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 4.082% | 0%
2 | 2022-10-24 | 1 | 2022-10-24 | 1 | 1 | Released | 2022-10-24 | Barra de navegación | 2.041% | 0%
2 | 2022-10-25 | 1 | 2022-10-25 | 1 | 1 | Released | 2022-10-25 | Pie de pagina | 2.041% | 0%
2 | 2022-10-26 | 5 | 2022-10-30 | 5 | 5 | Released | 2022-10-30 | Tarjeta para mostrar el producto a intercambiar | 10.2% | 0%
2 | 2022-10-31 | 2 | 2022-11-01 | 2 | 2 | Released | 2022-11-01 | Ventana edición tarjeta | 4.082% | 0%
2 | 2022-11-02 | 2 | 2022-11-03 | 2 | 2 | Released | 2022-11-03 | Inicio de sesión | 4.082% | 0%
2 | 2022-11-04 | 1 | 2022-11-04 | 1 | 1 | Released | 2022-11-04 | Registro de usuario | 2.041% | 0%
2 | 2022-11-05 | 1 | 2022-11-05 | 1 | 1 | Released | 2022-11-05 | Creación tarjeta de producto | 2.041% | 0%
2 | 2022-11-06 | 1 | 2022-11-06 | 1 | 1 | Released | 2022-11-06 | Encabezado | 2.041% | 0%
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 26 | 26
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B17="",[Incr.]=""),"",B17)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")
Release Date = Tabla2[[#This Row],[End]]

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Construccion Incial de MockUps | Done | 1 | 0 | 2 | Documentacion | Diseño mockups
2 | Construccion UML casos de uso | Done | 1 | 0 | 2 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
3 | Documento IEEE 29148 | Done | 1 | 0 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
4 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
5 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
6 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
7 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 5 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
8 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
9 | Barra de navegación | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Construcción de la barra de navegación para una aplicación de una sola pagina, que permitacargar todas las funcionalidades en la pagina principal.
10 | Pie de pagina | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Desarrollo de un footer que permita mostrar elementos comunes a todas las pestanas
11 | Tarjeta para mostrar el producto a intercambiar | Done | 5 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Crear un componente tarjetas que pueda cargar imágenes y descripción de los articulos que se desean intercambiar por los usiarios de la aplicación
12 | Ventana edición tarjeta | Done | 2 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Crear un formulario que cargue los datos de una tarjeta y permita actualizarlos.
13 | Inicio de sesión | Done | 2 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Para crear productos y pedir productos a intercambiar es necesario el inicio de sesión por parte de los usuarios
14 | Registro de usuario | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Formulario para creación de usuarios
15 | Creación tarjeta de producto | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Permitir a un usuario logueado la creación de articulos a intercambiar.
16 | Encabezado | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz Grafica | Creación de un encabezado con logo para distinguir la marca de la pagina.
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.